## Thông Tin
Thông Tin về các thây đổi trong file
Nội Dung | Ngày | Thực Hiện | Chi Tiết
tạo mới file | 2018-11-17 | Thái Huy | tạo mới file
cập nhật dach sách chức năng | 2018-11-30 | Thái Huy | cập nhật sheet danh sách chức năng , danh sách layout

## Dự Án
Website Hoá chất
Người Đặt: | a.Khánh
Ngày bắt đầu: | 2018-11-30
Nội Dung: | Thực Hiện Web giống với trang web http://saigonchem.com/
Thông Tin
Ngôn Ngữ | PHP
Framwork | Phalcon
CSDL | MySQL
Người Thực Hiện | Thạch Thái Huy
Thời Gian kết Thúc | Thời Gian(Month) | Ngày Bắt đầu | Ngày kết Thúc
Dự kiên | 3 | 2018-11-30 | 2019-02-28
Thực tế | 1 | 2018-11-30 | 2018-12-30
Formulas:
Ngày kết Thúc = EDATE([Ngày Bắt đầu],[Thời Gian(Month)])

## Danh Sách Chức Năng
STT | Nội Dung | Mô Tả | Chi Tiết | Test | Ngày Test | Hoàn Thành
1 | Trang chủ | Trang đầu tiên khi vào trang web | - Logo
- Panel
- Menu
- Danh Mục Bên Phải
- Hình ảnh giới thiệu
- Tin Tức sự kiện
- Danh Mục Loại Sản Phẩm(Content*)
- Sản Phẩm mới đăng
- Quảng Cáo
- Thông Kê
- Footer
2 | Giới thiệu | Giới thiệu về công ty | Giới Thiệu
- Nội Dung
3 | Sản phẩm | Danh Sách | Sản Phẩm:
- Hình ảnh
- Mã sản phẩm
- Tên sản phẩm
- Giá sản phẩm
Phân trang
|  | Chi Tiết | Chi Tiết Sản Phẩm:
- Hình ảnh
- Mã sản phẩm
- Tên sản phẩm
- Giá sản phẩm
- Thông tin Giới thiệu Sản Phẩm
Sản phẩm tương tự
4 | Tìm Kiếm | Danh Sách | Sản Phẩm:
- Hình ảnh
- Mã sản phẩm
- Tên sản phẩm
- Giá sản phẩm
Phân trang
6 | Liên Hệ | Liên hê thông qua hình thức gửi mail đên hệ thống | Thông tin ngưới gửi
- Tên
- Địa Chỉ Email
- Điện Thoại
- Đỉa Chỉ
Nội Dung Gửi
- Tiểu Đề
- Nội Dung
Thông tin công ty
10 | Hệ thống quản trị | Trang Quản Trị Dành Cho Admin của Web | Quản Trị
- Mặt Hàng
+ Danh Sách
+ Thêm
+ Xoá
+ Sửa
- Sản Phẩm
+ Danh Sách
+ Thêm
+ Xoá
+ Sửa
- Đối Tác
+ Danh Sách
+ Thêm
+ Xoá
+ Sửa
- Thông Tin Công Ty
+ Sửa

## Danh Sách Layout
STT | Nội Dung | Ngày Bắt Đầu | Ngày kết Thúc | Hoàn Thành | Chập Nhân
1 | - Trang chủ | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 90%
2 | - Giới Thiệu | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 90%
3 | - Sản Phẩm | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 90%
4 | - Chi Tiết Sản Phẩm | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 80%
5 | - Tìm kiếm | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 80%
6 | - Liên Hệ | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 80%
7 | - Đối Tác | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 90%
8 | - Quản Trị Mặt Hàng | 2018-12-07 | 2018-12-08
9 | + danh sách | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 100%
10 | + Thêm, cập nhật | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 100%
11 | - Quản Trị Sản Phẩm | 2018-12-10 | 2018-12-11
12 | + danh sách | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 100%
13 | + Thêm, cập nhật | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 100%
14 | - Quản Trị Đối Tác | 2018-12-13 | 2018-12-14
15 | + danh sách | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 0%
16 | + Thêm, cập nhật | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 0%
17 | - Quản Trị Thông Tin Công Ty | 2018-12-16 | 2018-12-17
18 | + cập nhật | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 100%